План  создания объектов инфраструктуры на территории Ключевского района  в 2013-2018 годах (млн. руб.)

| № п/п | Наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | Профинансировано с начала реализации проекта | Факт 2013 год | Факт 2014 год | Факт 2015 год | Факт 2016 год | Факт 2017 | План на 2018 год | Планируемые сроки строительства | Степень готовности, % | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Истимис в Ключевском районе Алтайского края | Федеральный бюджет, краевой бюджет | 33,096 | 14,484 | - | 14,484 |  | 0 | 18,612 | - | 2014-2017 | 50 | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 2 | Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона в с. Ключи Ключевского района | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | 209,385 | 111,999 | 71,09 | 40,9 | 0 | 0 | 0 |  | 2013-2016 | 57 | Прокладка водопроводных сетей, теплосетей 3,8 км, строительство электролиний протяженностью 5,2 км |
| 3 | Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона с. Ключи Ключевского района (1 этап) | Краевой бюджет, местный бюджет | 28,2 | - | - | - | - | - | - | 28,2 | 2018 | 0 |  |
| 4 | Строительство автомобильной дороги к с. Петровка в Ключевском районе | Федеральный бюджет, краевой бюджет | 42,034 | 42,034 | - | - | 42,034 | - | - |  | 2015 | 100% | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 5 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Ключевская СОШ №1» | Краевой бюджет, местный бюджет | 58,559 | 16,253 | - | - | - | - | 16,253 |  | 2017 | 100% | Повышение доступности и качества образовательных услуг |
| 6 | Открытие Детской школы исскуств Создание Центра дополнительного образования в сфере культуры и спорта | Краевой бюджет Местный бюджет | 2,565 | 2,565 | - | - | - | 0,900 | 1,665 |  | 2017 | 100% | Повышение доступности и качества Услуг дополнительного образования |
| 7 | Устройство спортивной площадки в с. Истимис Ключевского района | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,88 | 0,88 | - | - | 0,88 | - | - |  | 2015 | 100% | Обустройство зоны отдыха для детей и подростков |
| 8 | Строительство хоккейной коробки в с. Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,8 | 1,8 | - | - | 1,8 | - | - |  | 2015 | 100% | Создание условий для развития спорта |
| 9 | Строительство детской игровой площадки по ул. Урицкого в с. Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,55 | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - |  | 2015 | 100% | Обустройство зоны отдыха для детей и подростков |
| 10 | Строительство водоснабжения и водозабора в с. Северка Ключевского района | Краевой бюджет, местный бюджет | Ведется п одготовка исходных данных | - | - | - | - | - | - |  | 2017-2019 | Разработка ПСД | Обеспечение жителей поселений качественной питьевой водой, улучшение водоснабжения населения |
| 11 | Строительство модульной котельной в с. Северка | Краевой бюджет, местный бюджет | 6,3 | 6,3 | - | - | 6,3 | - | - |  | 2015 | 100% | Улучшение теплоснабжения населения |
| 12 | Сохранение и восстановление памятника воинам, погибшим в годы ВОВ в с. Северка | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - |  | 2016 | 100% | Сохранение и восстановление памятников культуры |
| 13 | Обустройство парка в с. Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,6 | 2,6 | - | - | - | 2,6 | - |  | 2016 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 14 | Обустройство парка в с. Зеленая Поляна | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - |  | 2016 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 15 | Восстановление щебеночного покрытия подъезда к с. Западный Угол | Федеральный бюджет, краевой бюджет | 7,338 | 5,138 | - | - | - | 1,873 (2 км) | 3,265 (2 км) | 2,2 (2 км) | 2016-2018 | 50% | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 16 | Создание многофункциональной спортивной площадки в с. Северка Ключевского района | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,165 |  |  |  |  |  | 1,165 |  | 2017 |  | Создание условий для развития спорта |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги Змеиногороск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области в границах Ключевского района (15 км) | краевой бюджет | 14,5 | 10 |  |  |  |  | 10,0 (15км) | 4,5 | 2017-2018 |  | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 19 | Создание и благоустройство зоны отдыха в с. Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 3,468 |  |  |  |  |  | 3,468 |  | 2017 |  | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 20 | Восстановление щебеночного покрытия подъезд к с. Платовка (3 км) | краевой бюджет | 3,027 |  |  |  |  |  |  | 3,027 | 2018 |  | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 21 | Восстановление асфальтобетонного покрытия участок 293+500-311+586 в границах Ключевского района | краевой бюджет | 17,0 |  |  |  |  |  |  | 17,0 | 2018 |  | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
|  | Автодорога Алейск-Родино-граница Республики Казахстан (2 км) школьный маршрут З-Поляна –Красный Яр | краевой бюджет | 2,230 |  |  |  |  |  |  | 2,230 | 2018 |  | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 22 | Обустройство зоны отдыха в с.Ключи (Центральная площадь) | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 8,100 |  |  |  |  |  |  | 8,100 | 2018 |  | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 23 | Обустройство фольклерной площадки в с.Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,150 |  |  |  |  |  |  | 1,150 | 2018 |  | Создание условий для развития культуры и досуга |
| 24 | Сохранение и восстановление памятника воинам погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг мемориального комплекса в с.Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 0,500 | 2018 |  | Сохранение памятников культуры |